## Project Information
I. Requirements
I. Vai trò (actors)
Bệnh nhân / người dùng
Nhân viên tiếp tân
Bác sĩ
Nhân viên xét nghiệm / chẩn đoán hình ảnh
Nhân viên kế toán
Hệ thống (nhắc lịch, in ấn, lưu trữ, phân quyền)
II. Yêu cầu chức năng chính (functional)
Dành cho bệnh nhân:
Xem thông tin phòng khám: chuyên môn, bác sĩ, trang thiết bị, địa chỉ, hotline.
Tạo/đăng nhập tài khoản để quản lý hồ sơ cá nhân và lịch sử bệnh.
Đặt lịch khám trực tuyến: chọn bác sĩ + ngày giờ; hiển thị trạng thái lịch.
Thay đổi hoặc hủy lịch hẹn (quy tắc: chỉ được thay đổi trước ≥ 2 giờ so với giờ khám).
Nhận nhắc lịch hẹn (notification) khi sắp đến giờ.
Gọi trực tiếp tới hotline phòng khám từ Web.
Đánh giá bác sĩ và dịch vụ sau khám.
Xem lại lịch sử khám, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc (khi đã có).
Dành cho tiếp tân (staff web):
Nhận và quản lý lịch đặt trực tuyến & đặt tại quầy.
Tạo / hủy / chuyển lịch hẹn giữa bệnh nhân — bác sĩ.
Liên hệ (call/SMS) bệnh nhân khi cần.
Xem/sửa thông tin bệnh nhân theo phân quyền.
Dành cho bác sĩ:
Cập nhật thông tin cá nhân và lịch làm việc.
Xem thông tin cá nhân, lịch sử bệnh của bệnh nhân.
Yêu cầu xét nghiệm/chụp phim/siêu âm; đọc kết quả; kê đơn thuốc.
Thay đổi/hủy lịch hẹn khi cần (theo quyền hạn).
Dành cho nhân viên xét nghiệm / chẩn đoán:
Nhận phiếu yêu cầu xét nghiệm/chụp phim từ bác sĩ.
Điền/ghi kết quả xét nghiệm, hình ảnh, báo cáo dạng điện tử liên kết với hồ sơ bệnh nhân.
Dành cho nhân viên kế toán:
Tính toán chi phí khám-chữa bệnh và xuất bảng chi phí cho bệnh nhân.
Tính lương cho bác sĩ/nhân viên (theo chính sách).
Chức năng hệ thống chung:
Nhắc lịch hẹn cho tất cả người dùng (bệnh nhân + nhân viên liên quan).
In/ xuất hồ sơ bệnh nhân, lịch sử khám khi cần.
Quản lý phân quyền theo vai trò (RBAC).
Lưu lịch sử thao tác / audit log (ghi lại thay đổi quan trọng).
III. Quy tắc nghiệp vụ quan trọng
Bệnh nhân chỉ được thay đổi lịch hẹn nếu thao tác cách giờ khám ≥ 2 giờ.
Tiếp tân xử lý cả lịch đặt online và đăng ký trực tiếp tại phòng khám.
Các yêu cầu xét nghiệm/phim phải có phiếu yêu cầu từ bác sĩ để nhân viên xét nghiệm thực hiện.
Kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn phải liên kết rõ với hồ sơ bệnh nhân.
IV. Yêu cầu phi chức năng
Hỗ trợ mobile: Android & iOS cho phần bệnh nhân; ứng dụng nhân viên (mobile hoặc web) tùy chọn.
Bảo mật & riêng tư dữ liệu y tế (quyền truy cập, mã hóa, sao lưu).
Khả năng in ấn và xuất file (PDF) cho hồ sơ & hóa đơn.
Độ sẵn sàng cao cho module đặt lịch & nhắc nhở; phản hồi tức thì khi thao tác lịch.
Audit logs cho các thao tác: thay đổi lịch, kê đơn, cập nhật kết quả.
Khả năng mở rộng (số bác sĩ, bệnh nhân, dữ liệu xét nghiệm tăng theo thời gian).
Tích hợp thông báo: push/SMS/email (tùy hạ tầng).

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Đặng Quốc Hưng | DangQuocHung1304 (Đặng Quốc Hưng) | Product Owner, ScrumMaster, Team Lead, Dev | 17/9/2025

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
107
| Actor: là khách hàng tôi muốn |  | Sprint 1
1 | Xem được trang chủ | 2 | Sprint 2
2 | Xem thông tin phòng khám | 2 | Sprint 3
3 | Xem thông tin bác sĩ | 2
4 | Xem thông tin chuyên khoa phòng khám | 2
5 | Xem thông tin lịch khám | 2
6 | Xem bảng giá phòng khám | 2
7 | Xem thông tin hướng dẫn khám bệnh | 2
8 | Xem các bài viết tin tức về kiến thức y tế | 3
9 | Đăng ký lịch khám trực tuyến | 2
10 | Tạo tài khoản | 4
11 | Xem lại lịch sử khám | 2
12 | Xem quá trình điều trị bệnh | 2
13 | Thay đổi lịch hẹn khi đã đặt lịch | 2
14 | Gọi tới phòng khám | 6
15 | Liên hệ tư vấn trên web | 5
16 | Đánh giá bác sĩ | 2
17 | Đánh giá phòng khám | 2
Actor: là tiếp tân tôi muốn
1 | Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tuyến | 3
2 | Tra cứu thông tin đặt lịch khám của khách hàng | 4
3 | Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tiếp tại phòng khám | 4
4 | Đặt lịch hẹn giữa bệnh nhân và bác sĩ | 3
5 | Hủy lịch hẹn | 1
6 | Chuyển đổi lịch hẹn | 3
7 | Liên hệ khách hàng | 5
Actor: là bác sĩ tôi muốn
1 | Cập nhật thông tin cá nhân | 2
2 | Xem thông tin cá nhân của bệnh nhân | 2
3 | Thay đổi lịch hẹn của bác sĩ | 3
4 | Hủy lịch hẹn của bác sĩ | 2
5 | Xem lịch sử bệnh của bệnh nhân | 2
6 | Yêu cầu thực hiện các xét nghiệm cho bệnh nhân | 3
7 | Đọc kết quả xét nghiệm | 2
8 | Cho đơn thuốc | 3
Actor: là Nhân viên/ bác sĩ xét nghiệm, chụp phim, siêu âm
1 | Nhận các yêu cầu xét nghiệm từ phiếu yêu cầu của bác sĩ | 2
2 | Quản lý thông tin ca xét nghiệm | 2
Actor: là Nhân viên kế toán
1 | Tính toán các chi phí khám chữa bệnh | 5
2 | Xuất ra bảng chi phí khám bệnh | 2
3 | Tính toán lương | 4
Actor: là Nhân viên quản trị hệ thống
1 | Nhắc lịch hẹn khi gần đến giờ cho tất cả người dùng | 4
2 | In ra lịch sử thông tin của bệnh nhân | 2

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
12
Sprint 1
1 | Xem được trang chủ | 2 | Hưng | 17/9/2025 | 30/9/2025 | 26/9/2025 | 26/9/2025 | 2
2 | Xem thông tin phòng khám | 2 | Hưng | 17/9/2025 | 30/9/2025 | 26/9/2025 | 27/9/2025 | 2
3 | Đăng ký lịch khám trực tuyến | 2 | Hưng | 17/9/2025 | 30/9/2025 | 29/9/2025 | 29/9/2025 | 2
4 | Tạo tài khoản | 4 | Hưng | 17/9/2025 | 30/9/2025 | 27/9/2025 | 28/9/2025 | 4
5 | Xem lại lịch sử khám | 2 | Hưng | 17/9/2025 | 30/9/2025 | 29/9/2025 | 30/9/2025 | 2
6 | Xem thông tin bác sĩ | 2 | Hưng | 17/9/2025 | 30/9/2025 | 28/9/2025 | 28/9/2025 | 2
7 | Xem thông tin chuyên khoa phòng khám | 2 | Hưng | 17/9/2025 | 30/9/2025 | 28/9/2025 | 29/9/2025 | 2
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
9
Sprint 2
1 | Thay đổi lịch hẹn khi đã đặt lịch | 2 | Hưng | 2025-04-10 | 2025-10-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2
2 | Đặt lịch hẹn giữa bệnh nhân và bác sĩ | 3 | Hưng | 2025-04-10 | 2025-10-10 | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 3
3 | Hủy lịch hẹn | 1 | Hưng | 410/2025 | 2025-10-10 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | 1
4 | Chuyển đổi lịch hẹn | 3 | Hưng | 2025-04-10 | 2025-10-10 | 2025-06-10 | 2025-08-10 | 3
5 | Xem thông tin lịch khám | 2 | Hưng | 2025-04-10 | 2025-10-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2
6 | Xem bảng giá phòng khám | 2 | Hưng | 2025-04-10 | 2025-10-10 | 2025-04-10 | 2025-05-10 | 2
7 | Xem thông tin hướng dẫn khám bệnh | 2 | Hưng | 410/2025 | 2025-10-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2
8 | Xem các bài viết tin tức về kiến thức y tế | 3 | Hưng | 2025-04-10 | 2025-10-10 | 2025-05-10 | 2025-06-10 | 3
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
9
Sprint 3
1 | Thay đổi lịch hẹn của bác sĩ | 3 | Hưng | 2025-10-10 | 15/10/2025 | 2025-11-10 | 13/10/2025 | 3
2 | Hủy lịch hẹn của bác sĩ | 2 | Hưng | 2025-10-10 | 15/10/2025 | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 2
3 | Đánh giá bác sĩ | 2 | Hưng | 2025-10-10 | 15/10/2025 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2
4 | Đánh giá phòng khám | 2 | Hưng | 2025-10-10 | 15/10/2025 | 2025-10-10 | 2025-11-10 | 2
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
8
Sprint 4
1 | Cập nhật thông tin cá nhân | 2 | Hưng | 15/10/2025 | 21/10/2025
2 | Tra cứu thông tin đặt lịch khám của khách hàng | 4 | Hưng | 15/10/2025 | 21/10/2025
3 | Xem thông tin cá nhân của bệnh nhân | 2 | Hưng | 15/10/2025 | 21/10/2025
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
9
Sprint 5
1 | Xem quá trình điều trị bệnh | 2 | Hưng
2 | Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tuyến | 3 | Hưng
3 | Nhận lịch khám của khách hàng qua đặt trực tiếp tại phòng khám | 4 | Hưng
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
5
Sprint 6
1 | Xem lịch sử bệnh của bệnh nhân | 2 | Hưng
2 | Yêu cầu thực hiện các xét nghiệm cho bệnh nhân | 3 | Hưng
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
5
Sprint 7
1 | Đọc kết quả xét nghiệm | 2 | Hưng
2 | Cho đơn thuốc | 3 | Hưng
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
4
Sprint 8
1 | Nhận các yêu cầu xét nghiệm từ phiếu yêu cầu của bác sĩ | 2 | Hưng
2 | Quản lý thông tin ca xét nghiệm | 2 | Hưng
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
4
Sprint 9
1 | Xuất ra bảng chi phí khám bệnh | 2 | Hưng
2 | In ra lịch sử thông tin của bệnh nhân | 2 | Hưng
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
13
Sprint 10
1 | Nhắc lịch hẹn khi gần đến giờ cho tất cả người dùng | 4 | Hưng
2 | Tính toán lương | 4 | Hưng
3 | Tính toán các chi phí khám chữa bệnh | 5 | Hưng